## Burndown Chart
Sprint 4 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27
|  | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Implement feature 1 | Day 0: 5; 1: 2; 2: 2; 3: 1
2 | Implement feature 2 | Day 0: 5; 1: 1; 2: 2; 3: 2
3 | Upload sprints to github | Day 0: 2; 4: 1
4 | Take metrics | Day 0: 1; 4: 0; 5: 0
Completed Effort |  | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Ideal Burndown |  | 13 | 11.1429 | 9.2857 | 7.4286 | 5.5714 | 3.7143 | 1.8571 | 0