## Burndown Chart
Sprint 4 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04
|  | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Implement feature 1 (Ricardo) | Day 0: 5; 1: 2; 2: 2; 3: 1
2 | Implement feature 2 (James, João, Francisco, Iago) | Day 0: 5; 1: 1; 2: 2; 3: 2
3 | Upload sprints to github (Todo agente) | 2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4 | Take metrics (Toda agente) | Day 0: 1; 5: 0.25; 6: 0.5; 7: 0.25
Completed Effort |  | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75
Remaining Effort |  | 13 | 10 | 6 | 3 | 2.5 | 1.75 | 0.75 | 0
Ideal Burndown |  | 13 | 11.1429 | 9.2857 | 7.4286 | 5.5714 | 3.7143 | 1.8571 | 0