## Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Identificar design patterns | Day 0: 1; 1: 0.5; 2: 0.5
2 | Identificar code smells | Day 0: 1; 2: 0.5; 3: 0.5
3 | Rever design patterns | bar: Day 0; 4
4 | Rever code smells | Day 0: 2; 4: 0.5; 5: 0.5
5 | Corrigir eventuais erros | bar: Day 0
Completed Effort |  | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 2
Ideal Burndown |  | 6 | 5.1429 | 4.2857 | 3.4286 | 2.5714 | 1.7143 | 0.85714 | 0